## Hoja1
Hospital Central de las Fuerzas Armadas
República Dominicana
"TODO POR LA PATRIA"
POA 2023.
Ejes estratégicos • Mejorar la Calidad de Vida de los Miembros de las Fuerzas Armadas y sus Familiares.
Entidad u organismo: Hospital Central de las Fuerzas Armadas
NOTA: Presupuesto General 2023, anexo al fila de la hoja.
Prioridades Directivas | Resultado Estrategico | Producto (s) | Meta 2023 | Actividades | Insumos | Presupuesto | Fecha Resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Indicador Verificable objetivamente | Riesgo | Acciones de Mitigación
|  |  |  | Creación de la matriz para la revisión de los sueldos. | Materiales gastables de oficina. |  |  |  | Tabla de sueldos ajustados a la propuesta sometida. | Desacuerdo en los montos de los sueldos propuestos. | Realizar las consultas con el órgano correspondiente, previa elaboración de la matriz.
Mejorar la calidad de vida del personal laboral. | Estructura salarial de todos los miembros del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. | Revisión de la estrucutra salarial de todos los miembros del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, a fin de que obtengan una remuneración digna por sus servicios. | 100% del personal laboral. | Realización de reuniones con los analista del Ministerio de Defensa y del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. | Materiales gastables de oficina, Salón de reuniones y refrigerios. |  | Ene-dic. 2023. | Ministerio de Defensa. Contraloría General de las Fuerzas Armadas. Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Dirección de Recursos Humanos de HCFFAA. | Reuniones realizadas entre las partes. | Falta de disponibilidad de fechas hábiles para las reuniones donde se discutirán los puntos a tratar. No disponibilidad fiannciera. | Coordinar a tiempo las fechas de reuniones.
|  |  |  | Formulación de oficio propuesta con los montos finales acordados. | Materiales gastables. |  |  |  | Oficio remitido al Ministerio de Defensa. | Desacuerdo en las fuentes tecnicas a tomar en consideración para la disponibilidad presupuestaria. | Dejar establecidas las partidas presupuestarias a tomar en cuenta.
Automatización de la Gestión Institucional. | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | Despliegue del Sistema de gestión documental y expedientes clinicos. | El 50% de 100% | Seguimiento a la implementación de la organización de expedientes y documentos en el archivo clínico. | * Talento Humano. * Materiales gastables de oficina. |  | Ene.dic. 2023. | * Diección Médica (I). * Dirección Administrativa. * Dirección Financiera. * Dpto. de Seguros Médicos y Expedientes Clínicos. * Departamento de Comunicaciones. * Encargado del Archivo Clinico (R). | Fotos del área de organización de documentos y expedientes clinico. | No seguimiento a la implementación de la organización de expedientes y documentos en el archivo clinico. | Seguimiento oportuno a la implementación de la organización de expedientes clinicos y documentos en el archivo clinico.
|  | Programa de Gestión de Citas. Fortalecimiento de los peocesos de Facturación de la Red del SNS. Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS. Implementación del Sistema de Administracion de Bienes. |  | Organización de las citas a consultas externas para que todos los usuarios que lleguen con una consulta programada. | Materiales gastables de oficina. |  | Ene.-dic. 2023. | * Diección Médica. * Dirección Administrativa. * Encargados de todas las consultas y servicios. * Encargado de la División de Calidad a la Atención. | * Buzón de sugerencia. * Encusta de sastifacción. | No Programación de Gestión de Citas. | Organizar a tiempo y dar seguimiento a las programaciones de las citas de todas las consultas externas.
Automatización de la Gestión Institucional. | Mejorada la calidad de la atención al usuario en las consultas médicas. | Implementación del Programa de Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio. Despliegue del Manual de Señalética e Identidad Hospitalaria. Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS. | El 70% de 100% | Elaboración para Protocolos de Gestión de Usuario. Encuestas trimestral de satisfacción del usuarios. | Materiales gasteles de oficina. |  | Ene.-dic. 2023. | * Diección Médica. * Encargado de la División de Calidad a la Atención. | Informes de resultados de Protocolos. | No implementación de Protocolos. | Implementación a tiempo y dar seguimiento a la ejcucción de Protocolos.
|  | Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional. Despiegue del Sistema demanejo y Control Interno. Planes y presupuesto articulados según las necesidades institucionales. |  | Seguimiento al plan de mejora CAF. | Materiales gastables de oficina. |  | Ene.-dic. 2023. | * Encargada del Departamento de Epidemiología (I). * Encargado de la División de Calidad a la Atención (R). | Reporte de la Implementación. | * No coordinación oportuna para la implementación. * No seguimiento al plan de mejora CAF. | Implementación oportuna al seguimiento del plan de mejora CAF.
| Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en las áreas laborales. | Ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y Plan de Gestion de Riesgos. | Ejecución del 80% de 100% | Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad. | Matriales gastables de oficina. |  | Ene.-dic. 2023. | * Dirección de Recursos Humanos (R). * Consejo Administrativo Hospitalario (I). | Informes trimestral. | No ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de Gestión de Riesgo. | Ejecutar a tiempo el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y Plan de Gestión de Riesgos.
Automatización de la Gestión Institucional para la protección y cuidado del Medio Ambiente. | Aumentada la conexión del Hospital Central de las Fuuerzas Armadas con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos. | Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS. | El 85% del 100%. | Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa). | Materiales gastables. |  | Ene-dic. 2023. | Dirección Médica. Dirección Administrativa. Dirección de Planificación. Dirección Financiera. | Informe sobre el proceso de automatización de la Gestión Institucional en el aumento d ela conexión del SNS. | No gestión de aumento de la conexión del SNS con los medios informativos y la población. | Gestionar a tiempo y dar seguimiento a las conexiones con el SNS.
|  | Fortalecimiento de la Planificación Institucional,Monitoreo y Evaluacón | El 95% del 100%. | Monitoreo del POA 2023. | Materiales gastables. |  | Ene-dic. 2023. | Dirección de Planificación. | Listado de las áreas a dar seguimiento. | No seguimiento al monitoreo del POA 2023 a las áreas laborales. | Realizar el monitoreo a tiempo del POA 2023, a las áreas laborales.
| Abatecimiento de medicamentos e insumos en el almacen de farmacia para cubrir todas las necesidades del hospital y los usuarios. | Abastecido almacén de farmacia con productos medicinales para uso humano. | El 95% del 100%. | Planificación para la adquisición de medicamentos e insumos necesarios para el año completo. | Recursos Tecnologicos y materiales gastebles. |  | Ene-dic. 2023. | Subdirección de Farmacia. | Matriz de PROMESECAL. | Falta de planificación oportuna. | Enviar plantilla de SUGEMI mensualmente a PROMESECAL.
Automatización de la Gestión Institucional. |  | Fortalecimiento de la Planificación Institucional, Monitoreo y Evaluacón. | El 95% del 100%. | * Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional. * Elaboración de Memoria Institucional. | Materiales gastables. |  | Junio-2023. | * Dirección de Planificación. * Encargado de Presupuesto. | * Informe del Plan Operativo Anual de las áreas laborales. * Informe de Memoria Institucional. | No elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional y Memoria Institucional. | Eleboración a tiempo del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional y Memoria Institucional.
| Garantizar la adecuación de infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. | Plan de Mantenimiento preventivo de infraestuctura y equipos. | El 90% del 100%. | Elaboración y ejecución del Plan de Mantenimiento de infraestructura y equipos. | Materiales gastable, Mateiales de construcción y mano de obra. |  | Ene-dic. 2023. | Dirección Administrativa. Dirección Financiera. Subdirección de Compras. Dpto. de Ingenieria. | Fotos de las consultas y áreas remozadas, un antes y un despues. Informe de avance de los trabajos. | Errores de la cotización, y mala terminación en el Plan de Mantenimiento de infraestructura y equipos. | Revisar minuciosamente la solicitud, y supervisión estricta del equipo de trabajo.
Sistema de Emergencias Médicas. | Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | Fortalecer los Procesos de Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta Institucional. | Elaborar el 75% de 100% | Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios. | * Materiales gastables de oficina. * Equipos tecnologicos y de comunicación. * Equipos médicos de emergencia. |  | Ene.-dic. 2023. | * Diección Médica. * Dirección de Recursos Humanos. * Dirección Administrativa. * Dirección Financiera. * Dirección de Planificación. * Dirección Militar Ejecutiva. * Encargado del Departamento de Emergencias. * Encargado de la División de Calidad a la Atención. | * Listado de participantes Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios. * Informe de repuesta. | No elaboración y/ o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios. | Solicitar a tiempo y dar seguimiento en la elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios.
Humanización y Calidad de la Atención. | Dieta balanceada y nutricional para militares de guardia interior. -Dieta balanceada a pacientes ingresados. -Dieta balanceada para pacientes que asisten a consulta ambulatoria. | Implementado protocolo de dietas balanceadas para los pacientes ingresados. Implementado protocolo de dieta balanceada para pacientes que asisten a consulta ambulatoria. Implementado protocolo de dieta balaceada al servicio de guardia interior. | Implementación de los 3 protocolo | Elaboracion del protocolo de la dieta. | Materiales gastables de oficina. |  | Ene-dic. 2023. | Dirección Médica. Dirección Administrativa. Dirección Financiera. Servicio de Nutrición del HCFFAA. Responsable directo y con un especialista de cada areá. | Informe de protocolo implementado y reporte nutricional en record de los pacientes. | Demora en la elaboración de dieta. | *Formulario y entrega a tiempo de planes alimentarios. *Dieta no aprobada. *No supervisar los alimentos elaborados.
| Fortalecimiento de la Atención al Usuario. | * Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios. * Colocación de dispensador de tickets para los turnos en las areas de consultas. * Buzón de sugerencia de atención al usuario. | De las 55 consultas colocar dispensador de tickers en 40 ó 45 consultas. | * Autoevaluación en la metodologia de la Gestion Productiva de los Servicios de Salud. * Monitoreo de sastifacción del usuario. * Encuesta de participación. * Elaboración de planes de mejora con la Metodologia de Gestión Productiva. | 330 Rollos de tickets de turnos. Formulario de buzón de sugerencia. |  | Ene-dic. 2023. | Dirección Médica. Dirección Administrativa. Dirección Financiera. Areas de consultas. División de Calidad de la Atención. | Informe de medición de sastifacción del usuario. -Informe de no medición de la sastifacción del usuario cuando aplicare. | Demora en la colocación de tickets de turnos. | Asegurar la integracion del pesonal involucrado en los procesos de ofertas de salud a lo interno de un sistema de gestion de calidad institucional en la medición de sastifacción al usuario.
Humanización y Calidad de la Atención. | Monitoreo de las pruebas realizadas para el diagnóstico de VIH, Sífilis, Hepatitis B, y Hepatitis C. | Implementar protocolo de monitoreo en las pruebas para el diagnóstico de enfermedades de I.T.S. | Monitoreo de 95% del 100% | Notificación protocolo de monitoreo. -Levantamiento y seguimiento a implementación de protocolo. | Reactivos suministrado por el Sistema de Salud. Formularios de Buzón de Sugerencias. |  | Ene-dic. 2023. | Servicio de I.T.S. -Laboratotio Clinico, y Banco de Sangre. | Reportes de las pruebas realizadas y entregadas. | No dar un seguimiento sistemático | Supervisión continua, y verificación en la aplicación del protocolo en la realización de pruebas para el diagnóstico.
| Implementado protocolo de diagnóstico y seguimiento de Hipertensión Arterial Sistémica. | Aplicación de protocolo de manejo y seguimiento. | Implentación de 95% del 100% | Supervisión en la aplicación de protocolo de Hipertensión Sistémica. | Tensiómetro, EKG, ecocardiograma, analíticas de laboratorio(función renal), Rx de Tórax |  | Ene-dic. 2023. | Servicio de Cardiología. | Reporte de los estudios realizados y entregados. | No recibir los insumos a tiempo. | Seguimiento de aplicación de protocolo de hipertensión arterial sistemica a pacientes asistidos.
Humanización y Calidad de la Atención. | Incorporar estudios especializados en los servicios de salud a los miembros de las FF.AA., y sus familiares directos. | Estudios médicos especializados a miembros y familiares directos de la Fuerzas Armadas. | Incorporar 4 de 5 | * Oferta y cobertura de estudios especializados: 1- Holter. 2- Mapa. 3- Tomografía cranear. 4- Pruebas de laboratorios especializadas. 5- Doppler. * Cotización para la compra de instrumental médico y de laboratorio. | Equipos Médicos Especializados y de Laboratorio. |  | Ene-dic. 2023. | Dirección Médica. Dirección Financiera. Dpto. de Compra. | Documentos Financieros de Compras. Informe de producción. | Equipos no recibido. | * Personal capacitado en manejo de equipos de estudios especializados. * Solicitud a tiempo. * Asignación financiera disponible.
| Acuerdos con otras ARS. | Incorporación otras ARS a la cobertura de los servicios de salud. | 2 | Gestionar la suscripción de acuerdos institucionales con otras ARS: 1- MAPFRE. 2- Humanos. | Materiales gastables. |  | Ene-dic. 2023. | Dirección General. Dirección Médica. Dirección Finaanciera. Departamento Juridíco. ARS de Seguros Médicos. | Documentación de acuerdo suscrito. | No acuerdo en las coordinaciones para la firma en la incorporación de otras ARS. | Establecer a tiempo las coordinaciones correspondientes.
|  | Servicios médicos ofertados conforme a las necesidades de salud. | Brochure de la Cartera de Sercios Ofertados. | Oferta de la cartera de servicio de las diferentes especialidades. | Materiales gastables. |  | Ene-dic. 2023. | Dirección Médica. Relaciones Públicas. Departamento de Seguros Médicos. | Brochures informativos. -Volantes. -Folletos. -Banners. -Informe de producción. | Ausencia de los documentos soporte. | Coordinación continua entre las áreas de servicios médicos. -Supervisión de los equipos en servicios, asi como el personal de salud.
| Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector. | Programa de capacitación del CEAS. | El 85% de 100%. | Detección de necesidades de capacitación por departamento -Plan 2023. | Materiales gastables de oficina. |  | Ene.-2023. | * Dirección de Recursos Humanos. * Dirección de Planificación. | Listado del personal detectado por departamentos. | No detección en los departamentos del personal con necesidades de capacitación. | Programar la ejecución a tiempo y dar seguimiento a la detección de necesidades de capacitación del personal por departmantos.
| Aumentada la eficacia, eficiencia y equidad de la prestación de los servicios de salud a través de la reorganización y transformación de las estructuras de de servicios. | Ejecución del Programa de formación y Capacitación continua al personal laboral del Hospital Central. | El 80% de 100% | Ejecución Plan de Capacitación -2023. | * Materiales gastables. * Equipos tecnologicos. * Refrigerios. |  | Ene-dic. 2023. | * Dirección de Recursos Humanos. * Dirección Administrativa. * Dirección Financiera. * Dirección de Planificación. | * Listado del personal capacitado. * Foto de actividad realizada. | Ausencia del personal laboral en los programas de capacitación continua. | Solicitar a tiempo y dar seguimiento a los programas de capacitación continua.
Desarrollo del Talento Humano. | Asegurar los servicios de salud a los miembros de las FF.AA., activos y en retiro, y sus familiares directos. | Programa de capacitación y orientación a los miembros militare y personal laboral de las Fuerzas Armadas, para la prevención de enfermedades. | El 90% de 100%. | Presentación motivacionales audiovisuales en sala de espera sobre prevención de enfermedades: 1- Cancér de Mama. 2- Cancér de Próstata. 3- Cancér de Cérvix. 4- VIH. 5- Hepatitis B y C. 6- Sifilis. 7- Tuberculosis. 8- Diabetes. 9- Hiertension Arterial. 10- Equidad de Género, entre otras. | Materiales gastables. |  | Ene-dic. 2023. | Dirección Médica. Dirección Administrativa. Dirección Financiera. Todas las Áreas de Servcios y Consultas. | Foto de la instalación de televisores digitales en las áreas de servicios y consultas. | Ausencia de las presentaciones motivacinales audiovidsuales. | * Solicitud a tiempo y seguimiento a lo requerido. * Asignación financiera disponible.
|  | Programa de capacitación para el personal militar laboral del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. | El 85% del 100%. | Charlas: 1- Uso de gas pimienta. 2- Técnica policial. Cursos talleres: 1- Seguridad hospitalaria. 2- Práctica de tiro. 3- Cortesia militar. | * Materiales gastables de oficina. * Equipo tecnológico: 2- Computadoras completas. 1- Proyector completo. 1- Refrigerio para 150 prticipantes. |  | Jul.-nov. 2023. | Dirección Administrativa. Dirección Financiera. Encargado de seguridad. | * Listado del personal participante. * Fotos de la actividad realizada. | No realizar programas de capacitación. | Establecer a tiempo y dar seguimiento a las solicitudes adquiridas. Asignación fiananciera disponibles.
|  | Adquisición de Equipo e Instrumental médico y de laboratorio | El 95% del 100%. | Equipo e instrumental médico y de laboratorio, para las areas de quirofano, servicios y laboratorio. Cotizaciones de los equipos e instrumental médicos y de laboratorio. | Equipo e Instrumental médico y de laboratorio |  | Ene-dic. 2023. | Dirección Médica. Dirección Administrativa. Dirección Financiera. Dpto. de Compras. | Evidencias física de equipos e instrumental médicos y de laboratorio. | No realizar copia de acuerdo a la cotización vigente. No adqusición de equipos e instrumentales médicos y de laboratorios. | Establecer a tiempo las solicitudes de adquisiciones de los equipos e instrumentales médicos y de laboratorio y dar seguimiento. Asignación financiera disponible.
Desarrollo del Talento Humano. | Personal trabaja bajo un clima de satisfacción, realización personal y sentido de pertenencia hacia la institución. | Eleboración e Implementación de Encuesta de Clima Laboral. | 3 encusta de 4. | Solicitud de aprobación de Encuesta de Clima Laboral. Elaboración y Desarrollo del Plan de Trabajo. Implementación de encuesta de sastifacción laboral. | Materiales gastables de oficina. |  | Abril-2023. | * Dirección de Recursos Humanos (R). * Dirección de Planificación (I). | Listado de participantes en implementación de encuesta clima laboral. Informe de resultados de la encuesta Clima laboral. | No realización de encuesta. | Elaboración e Implementación a tiempo y dar seguimiento a la encuesta de Mejora de Clima Laboral.
Dra. María N. Amador Tapia,
Teniente Coronel Médico Terapista Texesual, E.R.D.
Directora de Planificación, Desarrollo y Gestión del Conocimiento del Hospiatal Central de las Fuerzas Armadas.
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2023.